## สรุป
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 29 | 100 | 7925300 | 100 | กองช่าง
รวม | 29 | 100 | 7925300 | 100
รวมทั้งสิ้น | 29 | 100 | 7925300 | 100
6

## 1.1
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวิเชียร ชาวนา ถึง | 157800 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | สะพานข้ามคลองระบายน้ำ ร 6 ขวา บริเวณไร่ |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 1 | นายบุญธรรม ดอนขันไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ระยะทางยาว 1.800 กม.
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมบริเวณไร่ | 468600 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 | นายอุดม สายรีรักษ์ ถึงถนน รพช. ติดต่อ ต.กระตีบ |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
150 เมตร หนา 0.15 เมตร
7
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | สายคันคลองส่งน้ำ 8ซ-2ซ เริ่มจากทางแยกถนน | 467600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ลาดยางสายปากคอก-หนองชัน บริเวณบ้านนายฉุง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 2 | แซ่อึ้ง ถึงสะพาน คสล. ถนนลาดยางเขตตำบล
บ่อสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 4.000 กม.
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบัวขาว -หนองชัน | 468800 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 | บริเวณไร่นายอภิศักดิ์ เหลืองวัฒนวิไล ถึงบริเวณ |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
หลังวัดเทพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
8
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายปากคอก-หนองชัน | 140000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ถึงทางแยกถนนทางหลวง 321 (มาลัยแมน) |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 3 | บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 1.200 กม.
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | จากถนนคอนกรีตสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง | 475700 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| หมู่ที่ 3 | จุดเริ่มบ้านนาหยุกหงิม เล้ารุจิลาลัย ถึงบริเวณ |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
บ้านนายองค์ สมบูรณ์ดี ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 180 เมตร หนา 0.15
เมตร
7 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายปากคอก-หนองชัน | 140000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ถึงบริเวณถนนลาดยางสายทุ่งคอก-การบิน |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 4 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
1.600 กม.
9
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน บริเวณบ้าน | 422000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 | นางแก่น ศรีนวล ถึงถนนลาดยางสายทุ่งคอก- |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
สนามบิน บริเวณไร่นายเชย ปัญญามากไพบูลย์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
160 เมตร หนา 0.15 เมตร
9 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองกระทุ่ม | 43800 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ถึงทางแยกบ้านนายวรวุฒิ ชายสีอ่อน เลียบคลอง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 5 | ส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 500 เมตร
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | จุดเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม บริเวณบ้านนาย | 486000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| หมู่ที่ 5 | สมชาย แซ่ลี้ ถึงถนนลาดยาง 3356 สายทุ่งคอก- |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
พระแท่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
10
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | คันคลองส่งน้ำ 7ซ-2ซ เริ่มต้นจากบริเวณบ้าน | 175000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | นายธีรวุฒิ ทองขำ ถึงเขตติดต่อ หมู่ 16 ต.ทุ่งคอก |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 6 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
1.500 กม.
12 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | คันคลองส่งน้ำ 1ซ-1ซ-5ซ-2ซ เริ่มจากถนน | 292000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ลาดยางสายบ้านหนองทิ้งสุ่ม-บ้านหนองบวบหอม |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 6 | ถึงเขตติดต่อ หมู่ 7 บ้านทับเสนารักษ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2.500 กม.
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | จากถนนลาดยาง 3358 สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร | 468600 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| หมู่ที่ 6 | แยกบ้านปรางค์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านโป่ง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
150 เมตร หนา 0.15 เมตร
11
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากแยกถนนทางหลวง 321 สายมาลัยแมน | 122700 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | เลียบคลองระบายน้ำ D.5R.SPN ถึงสะพาน คสล. |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 8 | บริเวณโรงงานถลุงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ระยะทางยาว 1.400 กม.
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล. บริเวณบ้านนาย | 486000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 | แก้ว เข็มทอง ถึงคลองระบายน้ำ D.5R.SPN |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร
16 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | สายคันคลองระบายน้ำ ร.5 ขวา (ฝั่งซ้าย) เริ่มจาก | 153000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | สะพาน คสล. โรงงานแม่หนู ถึงบริเวณบ้านนาง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 9 | ลำไย ใจรู้รอบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 1.750 เมตร
12
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | สายคันคลองส่งน้ำ 2ซ-8ซ-2ซ เริ่มต้นจากถนน | 425700 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| หมู่ที่ 9 | คสล. ของเทศบาลตำบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยาง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
สายปากคอก-ทุ่งเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร
18 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล. ของเทศบาลตำบล | 87600 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ทุ่งคอก ถึงประตูน้ำคลองระบายน้ำบริเวณบ้าน |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 10 | นางเหวียน ใจหลัก (เลียบคลองระบายน้ำฝั่งซ้าย)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
1.000 กม.
19 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายยงยุทธ จันทร์แจ่ม | 35000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ถึงบริเวณบ้านนายนิยม จันทร์แจ่ม ขนาดผิวจราจร |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 11 | กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร
13
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
20 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายบรรเจิด เพชรปานกัน | 26300 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ถึงบริเวณประตูน้ำกลางทุ่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 11 | 2.50 เมตร ระยะทางยาว 360 เมตร
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางสายบางลี่- | 395800 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| หมู่ที่ 12 | หนองวัลย์เปรียง ถึงบริเวณโรงงานซีซีฟู๊ดแลนด์ |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
150 เมตร หนา 0.15 เมตร
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิมจุดทางแยกถนนทาง | 452600 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| หมู่ที่ 13 | หลวงสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง (โรงงานไฟแช็ค) |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
เลียบคลองส่งน้ำ 8ซ-2ซ ถึงทางแยกถนนหินคลุก
เขตติดต่อ ต.ดอนมะนาว ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว 153 เมตร หนา 0.15
เมตร
14
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากบ้านนายอดิศักดิ์ ทรัพย์อุดมมาก ถึงไร่ | 175000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | นายรถภูมิ มากสุริวงศ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 14 | 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2.000 กม.
24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนางบัว | 481500 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
| หมู่ที่ 14 | หงส์เวียงจันทร์ ถึงบริเวณไร่นายรถภูมิ |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
มากสุริยวงศ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
25 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางไอ คงอยู่ ถึงเขต | 131500 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ติดต่อ หมู่ 11 ต.ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 15 | 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1.500 กม.
15
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งเข็น-ดอนมะเกลือ | 342800 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| หมู่ที่ 15 | ถึงบริเวณบ้านนายศาลา ใจซื่อ ขนาดผิวจราจร |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร
27 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากทางแยกถนนหินคลุกบริเวณไร่นายสง่า | 87600 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | บัวขาว ถึงคลองระบายน้ำบริเวณไร่นายยิ้ม |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 16 | เขียวหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 1.000 กม.
28 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ | เริ่มต้นจากคลองระบายน้ำบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ | 52600 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| ชำรุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่ง | ใจดี ถึงเขตติดต่อ หมู่ 6 ต.ทุ่งคอก บริเวณบ้าน |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
| หมู่ที่ 16 | นางชาตรี นกเล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 600 เมตร
16
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิเชียร | 263700 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| หมู่ที่ 16 | พานทอง ถึงบริเวณลานตากข้าวบ้านนางบุญชู |  | ต.ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
สรวยล้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
รวม | 29 โครงการ |  | 7925300
17

## ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน | 5000 | ตำบล | สำนักปลัด
| สอดแขนอัตโนมัติ | อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง |  | ทุ่งคอก | อบต.ทุ่งคอก
รวม | 1 |  | 5000
18